令和３年９月

　　　令和４年度　学校環境緑化モデル事業　の流れ　（案）

０．助成申請提出依頼　　　　　 令和３年９月１日

１．事業の申請　　　　　　　学校→県緑推→国土緑推　[様式１]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　締め切り１１月１２日（金）

２．審査 　国土緑推←→ローソン　　　１１月下旬

３．事業採択の決定・通知　　国土緑推→県緑推→学校

　　　　　　　　　　　　　　国土緑推→ローソン

 　　　　　　　（ 内示予定　１２月１０日頃　メール事務連絡　）

　　決定通知　令和４年７月１日（月）

４．事業の実施　　　　　　　学校等

５．完成式典の２ヶ月前　　完成式典日時・場所の通知　[様式２]

 （国土緑推着） 学校→県緑推→国土緑推→ローソン

６．完成式典の４０日前　　完成式典調書の提出　　　　[様式２]

　　（国土緑推着） 学校→県緑推→国土緑推→ローソン

７．完成式典　　　　　　　　学校

８．事業終了　　　　　　　　　　　　遅くとも令和５年６月３０日

９．実績報告書の提出　　　　学校→県緑推→国土緑推　[様式３]

 終了後２ヶ月以内

１０．報告内容審査　　　　　国土緑推

１１．支払い 　国土緑推→県緑推（学校）

　　　　　　　　　　　　　　　（支払いは、審査後２ヶ月程度）